## Schedulle
TIME SCHEDULLE PROJECT : IMPLEMENTASI TATA KELOLA TI |  |  |  | Planing sblm meeting tgl 12 Des 2022 ( sesuai proposal) | [19 empty] | jadwal sesuai kesepakatan di tgl 12 Des 2022 (meeting di JEC)
PT. JAKARTA EYE CENTER (JEC) |  |  | MONTH 1 | [24 empty] | MONTH 2 | [19 empty] | MONTH 3 | [14 empty] | ….sampai dengan 3 bulan kedepan
No | Aktivitas | Deliverables | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
A | IMPLEMENTASI TATA KELOLA TI
1 | Inisisasi Pekerjaan
1.1 | Kick Off Meeting | bar: W1 1
1.2 | Perencanaan Proyek
1.2.1 | Pengembangan Alat Bantu Assesment | bar: W1 2 to W1 3
1.2.2 | Penumpulan Data & Dok. Pendukung | bar: W1 2 to W1 4; W3 12 to W3 14
2 | Pelaksanaan Pekerjaan
3.1 | Kajan Tata Kelola IT (As is) | Dok. Kajan Tata Kelola IT (As is)
3.2 | Kajian Operasional IT (As is) | Dok. Kajian Operasional IT (As is)
3.3 | Kajian Pengelolaan Aplikasi (As is) | Dok. Kajian Pengelolaan Aplikasi (As is)
3.4 | Kajian Pengelolaan Infrastruktur (As is) | Dok. Kajian Pengelolaan Infrastruktur (As is)
3.5 | Kajian Pengelolaan Keamanan Informasi (As is) | Dok. Kajian Pengelolaan Keamanan Informasi (As is)
3.1 | Review Dok. Perusahaan | bar: W1 4 to W2 7
3.2 | Review Dok Startegis & Operasional TI (Kebijakan Prosedur, WI & Pelaksanaanya) | bar: W1 4 to W2 7
3.3 | Review pelaksanaan IT | Dokumen Kebijakan & Prosedur Tata Kelola IT
3.3.1 | Domain EDM (Evaluate Direct Monitor) | Dokumen Kebijakan & Prosedur Operasional IT | bar: W2 6 to W2 8; W3 15 to W5 23
3.3.2 | Domain APO (Align Planing Organizing) | Dokumen Kebijakan & Prosedur Pengelolaan Aplikasi | bar: W2 9 to W5 23
3.3.3 | Domain BAI (Build Acquire Implement) | Dokumen Kebijakan & Prosedur Pengelolana Layanan IT | bar: W4 16 to W6 30
3.3.4 | Domain DSS | Dokumen Kebijakan & Prosedur Keamanan Informasi | bar: W5 23 to W6 30
3.3.5 | Domain MEA | Sosilasi tentang Kebijakan & Prosedur Tata Kelola IT | bar: W7 31 to W8 38
3.4 | Pembuatan Laporan Hasil Assesment | bar: W8 39 to W9 45
3.5 | Pembuatan Dok. Kebijakan & Prosedur TI serat Rekomendasi Tata Kelola TI & Target Roadmap | bar: W10 46 to W12 60
3.5.1 | Review Dok. Kebijakan & Prosedur IT | bar: W10 46 to W12 60
3.5.2 | Analisa Kesenjangan Dok. Kebijakan & prosedur IT | bar: W10 46 to W12 60
3.5.3 | Pembuatan/ Update Dok. Kebijakan & Prosedur IT | bar: W10 46 to W12 60
3.6 | Pendampingan Pelaksanaan Tata Kelola TI |  | W13 61: Sampai dengan 3 bulan
3.7 | Penyusunan Dok. Laporan Kegiatan | bar: W14 69
3 | Penutupan Proyek
3.1 | Presentasi & BAST | bar: W9 45; W14 70
4 | Pengawasanl Pelaksanaan Proyek
4.1 | Dok Hasil Assesment | bar: W9 44 to W9 45
4.2 | Dok. Kebijakan & Prosedur TI | bar: W12 59 to W12 60
4.3 | Dok. Pendampingan Implementasi TI | bar: W14 70

## Time Line Collect Data
|  |  | 2018-09-01 |  |  |  |  | MEI | [24 empty] | JUNI | [19 empty] | JULI
No | NAMA KEBIJAKAN - STANDAR - PROSEDUR | KEBIJAKAN & PROSEDUR | W1 |  |  |  |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
A |  | IT MASTER PLAN
1 | Kebijakan Tata Kelola TI | Kebijakan Peran TI
Kebijakan Perencanaan TI | bar: W1 1 to W2 10
Kebijakan Kerangka Kerja dan Organisasi TI | bar: W1 1 to W2 10
Kebijakan Pengelolaan Investasi TI | bar: W1 1 to W2 10
Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya TI | bar: W1 1 to W2 10
Kebijakan Manajemen Risiko TI | bar: W1 1 to W2 10
2 | Kebijakan Operasional TI | Kebijakan Pengelolaan Layanan TI | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Monitor dan Evaluasi Pengendalian Intern | bar: W1 1 to W1 5
Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Eksternal | bar: W1 1 to W1 5
3 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Siklus Hidup Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi. | Kebijakan Umum; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Perencanaan Pengembangan Aplikasi; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Pengendalian Proyek dan Monitoring; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Pengelolaan Requirement Aplikasi; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Pengelolaan Konfigurasi Aplikasi; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Perancangan Aplikasi; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Pembangunan Aplikasi; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Pengelolaan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance); | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Pemilihan Teknologi; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Pengujian Aplikasi; | bar: W1 1 to W1 5
Kebijakan Implementasi Aplikasi. | bar: W1 1 to W1 5
Standar SDLC : Tim Pengembangan Aplikasi
Standar SDLC : Pemetaan Peran dalam pengembangan aplikasi
Standar SDLC : Peran dan Tanggungjawab
Standar SDLC : Proses pengendalian proyek dan monitoring
Standar SDLC : Pengelolaan requirement aplikasi
Standar SDLC : Pengelolaan konfigurasi aplikasi
Standar SDLC : Perancangan dan Pembangunan Aplikasi
Standar SDLC : Pengelolaan penjaminan kualitas (QA)
Standar SDLC : Pengujian aplikasi
Prosedur Rencana Kerja Pengembangan Aplikasi Tahunan
Prosedur Permintaan Pembuatan Aplikasi Baru pada Tahun Anggaran Berjalan
Kebijakan Pengelolaan SDLC
Prosedur Perencanaan Pengembangan Sistem Aplikasi
Prosedur Pengelolaan Requirement Sistem Aplikasi
Prosedur Perancangan Sistem Aplikasi
Prosedur Pemrograman Sistem Aplikasi
Prosedur Pengujian Sistem Aplikasi
Prosedur Pengelolaan Konfigurasi
Prosedur Penyusunan Baseline Software Config Item
Prosedur Permintaan Perubahan Config Item
Prosedur Penjaminan Kualitas Sistem Aplikasi (QA)
4 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Pengelolaan Layanan TI | Kebijakan Umum;
Kebijakan dan Standar Manajemen Insiden;
Kebijakan dan Standar Manajemen Problem;
Kebijakan dan Standar Manajemen Perubahan;
Kebijakan dan Standar Manajemen Konfigurasi;
Kebijakan dan Standar Pengelolaan Pihak Ketiga;
Kebijakan dan Standar Manajemen Rilis
Prosedur Manajemen Permintaan Layanan TI
Prosedur Manajemen Insiden
Prosedur Manajemen Problem
Prosedur Pencatatan Insiden
Prosedur Klasifikasi dan Dukungan Awal
Prosedur Penanganan Insiden Prioritas
Prosedur Penanganan Insiden
Prosedur Penutupan Insiden
Prosedur Pencatatan Masalah Baru
Prosedur Identifikasi Masalah
Prosedur Investigasi dan Diagnosa
Prosedur Pencegahan Masalah
Prosedur Penutupan Masalah
Prosedur Pencatatan Request for Change
Prosedur Klarifikasi dan Prioritasi
Prosedur Penanganan Emergency Change
Prosedur Persiapan Perubahan
Prosedur Implementasi Perubahan
Prosedur Penutupan Request for Change
Prosedur Manajemen Konfigurasi dan Perencanaan
Prosedur Identifikasi Konfigurasi
Prosedur Kontrol Konfigurasi
Prosedur Status Accounting
Prosedur Audit Manajemen Konfigurasi
Prosedur Penentuan Layanan TI oleh Pihak Ketiga
Prosedur Kontrak Kerjasama
Prosedur Penanganan Masalah Pihak Ketiga
Prosedur Pemantauan Kinerja
5 | SOP Release Management | Prosedur Perencanaan Rilis
Prosedur Pembuatan Rilis
Prosedur Pengujian Rilis
Prosedur Piloting
Prosedur Persiapan Roll-out
Prosedur Roll-out
6 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Keamanan Informasi | Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Kebijakan Amandemen Data Darurat
Kebijakan Manajemen Risiko
Standar Account Management
Standar Pengendalian Akses Sistem Operasi
Standar Pengendalian Akses Database
Standar Pengendalian Akses Aplikasi
Standar Pengendalian Sesi
Prosedur Account Management
Standar Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan
Prosedur Otorisasi Akses Fisik
Standar/Prosedur Manajemen Log
Standar/Prosedur Sanitasi Media
Standar/Prosedur Penggunaan Yang Diperkenankan
Standar/Prosedur Pertukaran Informasi

## Rujukan (updated)
No | NAMA KEBIJAKAN - STANDAR - PROSEDUR | KEBIJAKAN & PROSEDUR | Jumlah | Referensi Kebijakan/ Prosedur | Tujuan | nama file | Halaman | Kebijakan | Standar | PIC | Prosedur
|  |  | Kebijakan/ Prosedur | Ada | Tida
A |  | TATA KELOLA IT
1 | Kebijakan Tata Kelola TI | Kebijakan Peran TI
|  | Kebijakan Perencanaan TI | 6
Kebijakan Kerangka Kerja dan Organisasi TI
Kebijakan Pengelolaan Investasi TI
Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya TI
Kebijakan Manajemen Risiko TI
2 | Kebijakan Operasional TI | Kebijakan Pengelolaan Layanan TI | 5 | x |  | draft - kebijakan operasional | 7 |  |  | Andri
|  | Kebijakan Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga |  |  |  | draft - kebijakan operasional | 15 |  |  | Andri
|  | Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja |  |  |  | draft - kebijakan operasional | 20 |  |  | Andri
|  | Kebijakan Monitor dan Evaluasi Pengendalian Intern |  |  |  | draft - kebijakan operasional | 26 |  |  | Andri
|  | Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Eksternal |  |  |  | draft - kebijakan operasional | 33 |  |  | Andri
3 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Siklus Hidup Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi. | Kebijakan Umum; | 11 |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_01 | 4 |  |  | Bambang | BAB 1
|  | Kebijakan Perencanaan Pengembangan Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_02 | 17 |  |  | Bambang | BAB 2
|  | Kebijakan Pengendalian Proyek dan Monitoring; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_03 | 41 |  |  | Bambang | BAB 3
|  | Kebijakan Pengelolaan Requirement Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_04 | 25 |  |  | Bambang | BAB 4
|  | Kebijakan Pengelolaan Konfigurasi Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_05 | 42 |  |  | Bambang | BAB 5
|  | Kebijakan Perancangan Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_06 | 35 |  |  | Bambang | BAB 6
|  | Kebijakan Pembangunan Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_07 | 38 |  |  | Bambang | BAB 7
|  | Kebijakan Pengelolaan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance); |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_08 | 39 |  |  | Bambang | BAB 8
|  | Kebijakan Pemilihan Teknologi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_09 | 43 |  |  | Bambang | BAB 9
|  | Kebijakan Pengujian Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_10 | 44 |  |  | Bambang | BAB 10
|  | Kebijakan Implementasi Aplikasi. |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_11 | 45 |  |  | Bambang | BAB 11
|  | Standar SDLC : Tim Pengembangan Aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_12 | 18 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pemetaan Peran dalam pengembangan aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_13 | 19 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Peran dan Tanggungjawab |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_14 | 20 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Proses pengendalian proyek dan monitoring |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_15 | 31 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pengelolaan requirement aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_16 | 23 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pengelolaan konfigurasi aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_17 | 32 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Perancangan dan Pembangunan Aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_18 | 28 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pengelolaan penjaminan kualitas (QA) |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_19 | 29 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pengujian aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_20 | 33 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Rencana Kerja Pengembangan Aplikasi Tahunan | 12 | [6 empty] | Bambang
|  | Prosedur Permintaan Pembuatan Aplikasi Baru pada Tahun Anggaran Berjalan | [7 empty] | Andri
|  | Kebijakan Pengelolaan SDLC | [7 empty] | Andri
|  | Prosedur Perencanaan Pengembangan Sistem Aplikasi |  |  |  | [Draft - AI] A-4 SOP Perancangan Sistem Aplikasi Div TIK Polri V.01 |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Pengelolaan Requirement Sistem Aplikasi |  |  |  | [Draft - AI] A-3 SOP Pengelolaan Requirement Sistem Aplikasi Div TIK Polri |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Perancangan Sistem Aplikasi | [7 empty] | Andri
|  | Prosedur Pemrograman Sistem Aplikasi |  |  |  | [Draft - AI] A-5 SOP Pemrograman Sistem Aplikasi Div TIK Polri V.01 |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Pengujian Sistem Aplikasi | [7 empty] | Bambang
|  | Prosedur Pengelolaan Konfigurasi |  |  |  | [Draft - AI] A-7 SOP Pengelolaan Konfigurasi Div TIK Polri V.01 |  |  |  | Bambang
|  | Prosedur Penyusunan Baseline Software Config Item | [7 empty] | Bambang
|  | Prosedur Permintaan Perubahan Config Item | [7 empty] | Bambang
|  | Prosedur Penjaminan Kualitas Sistem Aplikasi (QA) |  |  |  | [Draft - AI] A-6 SOP Penjaminan Kualitas Aplikasi Div TIK Polri V.01 |  |  |  | Bambang
4 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Pengelolaan Layanan TI | Kebijakan Umum; | 7 |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 4 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Insiden; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 15 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Problem; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 20 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Perubahan; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 27 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Konfigurasi; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 37 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Pengelolaan Pihak Ketiga; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 48 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Rilis |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 54 |  |  | Andri
|  | Prosedur Manajemen Permintaan Layanan TI | 28 |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN PERMINTAAN LAYANAN |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Manajemen Insiden |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Manajemen Problem |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Pencatatan Insiden |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 6 |  |  | Andri
|  | Prosedur Klasifikasi dan Dukungan Awal |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 7 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penanganan Insiden Prioritas |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 8 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penanganan Insiden |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 9 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penutupan Insiden |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 10 |  |  | Andri
|  | Prosedur Pencatatan Masalah Baru |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 5 |  |  | Andri
|  | Prosedur Identifikasi Masalah |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 6 |  |  | Andri
|  | Prosedur Investigasi dan Diagnosa |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 7 |  |  | Andri
|  | Prosedur Pencegahan Masalah |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 8 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penutupan Masalah |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 9 |  |  | Andri
|  | Prosedur Pencatatan Request for Change |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 6 |  |  | Andri
|  | Prosedur Klarifikasi dan Prioritasi |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 7 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penanganan Emergency Change |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 8 |  |  | Andri
|  | Prosedur Persiapan Perubahan |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 9 |  |  | Andri
|  | Prosedur Implementasi Perubahan |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 10 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penutupan Request for Change |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 11 |  |  | Andri
|  | Prosedur Manajemen Konfigurasi dan Perencanaan |  |  |  | PROSEDURCONFIGURATION MANAGEMENT | 6 |  |  | Andri | ok
|  | Prosedur Identifikasi Konfigurasi |  |  |  | PROSEDURCONFIGURATION MANAGEMENT | 7 |  |  | Andri
|  | Prosedur Kontrol Konfigurasi |  |  |  | PROSEDURCONFIGURATION MANAGEMENT | 8 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Status Accounting |  |  |  | PROSEDURCONFIGURATION MANAGEMENT | 9 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Audit Manajemen Konfigurasi |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 10 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Penentuan Layanan TI oleh Pihak Ketiga |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 6 |  |  | Bambang | ok
|  | Prosedur Kontrak Kerjasama |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 7 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Penanganan Masalah Pihak Ketiga |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 8 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Pemantauan Kinerja |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 9 |  |  | Bambang
5 | SOP Release Management | Prosedur Perencanaan Rilis | 6 |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 6 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Pembuatan Rilis |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 7 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Pengujian Rilis |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 8 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Piloting |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 9 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Persiapan Roll-out |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 10 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Roll-out |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 11 |  |  | Bambang
6 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Keamanan Informasi | Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 2 |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 1 |  |  | Bambang
|  | Kebijakan Amandemen Data Darurat | [7 empty] | Bambang
Bambang
|  | Standar Account Management | 12 |  |  | Standar Account Management v1.2 |  |  |  | Bambang
|  | Standar Pengendalian Akses Sistem Operasi |  |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 40 |  |  | Bambang
|  | Standar Pengendalian Akses Database |  |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 40 |  |  | Bambang
|  | Standar Pengendalian Akses Aplikasi |  |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 40 |  |  | Bambang
|  | Standar Pengendalian Sesi |  |  |  | Standar Pengendalian Sesi v1.1 |  |  |  | Bambang
|  | Prosedur Account Management |  |  |  | Standar Account Management v1.2 |  |  |  | Bambang
|  | Standar Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan |  |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 52 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Otorisasi Akses Fisik |  |  |  | saya cek di referensi mabes blmada |  |  |  | Bambang
|  | Standar/Prosedur Manajemen Log |  |  |  | Procedure pengelolaan log (Manajement Log) (Autosaved) |  |  |  | Bambang
|  | Standar/Prosedur Sanitasi Media |  |  |  | 12. Prosedur Sanitasi Media |  |  |  | Bambang
|  | Standar/Prosedur Penggunaan Yang Diperkenankan | [7 empty] | Bambang
|  | Standar/Prosedur Pertukaran Informasi |  |  |  | Standar Pertukaran Informasi |  |  |  | Bambang
|  | 1.1 Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi ………………………………………. |  |  |  | sdh ada ada, ada pada baris 89
|  | 1.2 Kebijakan Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | [5 empty] | ada
|  | 1.3 Kebijakan Keamanan Sumber Daya Manusia |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 23 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.4 Kebijakan Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 26 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.5 Kebijakan Pengendalian Akses |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 32 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.6 Kebijakan Terhadap Penerapan Kriptografi |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 38 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.7 Kebijakan Pengendalian Pengelolaan Keamanan Fisik dan Lingkungan |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 39 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.8 Kebijakan Pengelolaan Keamanan Operasional |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 44 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.9 Kebijakan Pengendalian Keamanan Komunikasi |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 50 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.10 Kebijakan Pengendalian Keamanan Informasi Dalam Akusisi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 54 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.11 KebijakanPengendalian Hubungan Dengan Pihak Ketiga atau Pemasok |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 61 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.12 Kebijakan Pengendalian Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 63 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | 1.13 Kebijakan Pengendalian Aspek Keamanan Informasi Dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 66 |  |  |  | termasuk standar | ada
|  | Kebijakan Pengendalian Kepatuhan |  |  |  | Kebijakan & Standard SMKI - LAPAN - TOP | 69 |  |  |  | termasuk standar | ada

## Rujukan
No | NAMA KEBIJAKAN - STANDAR - PROSEDUR | KEBIJAKAN & PROSEDUR | Jumlah | Referensi Kebijakan/ Prosedur | Tujuan | nama file | Halaman | Kebijakan | Standar | PIC | Prosedur
|  |  | Kebijakan/ Prosedur | Ada | Tida
A |  | TATA KELOLA IT
1 | Kebijakan Tata Kelola TI | Kebijakan Peran TI
|  | Kebijakan Perencanaan TI | 6
Kebijakan Kerangka Kerja dan Organisasi TI
Kebijakan Pengelolaan Investasi TI
Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya TI
Kebijakan Manajemen Risiko TI
2 | Kebijakan Operasional TI | Kebijakan Pengelolaan Layanan TI | 5 | x |  | draft - kebijakan operasional | 7 |  |  | Andri
|  | Kebijakan Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga |  |  |  | draft - kebijakan operasional | 15 |  |  | Andri
|  | Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja |  |  |  | draft - kebijakan operasional | 20 |  |  | Andri
|  | Kebijakan Monitor dan Evaluasi Pengendalian Intern |  |  |  | draft - kebijakan operasional | 26 |  |  | Andri
|  | Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Eksternal |  |  |  | draft - kebijakan operasional | 33 |  |  | Andri
3 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Siklus Hidup Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi. | Kebijakan Umum; | 11 |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_01 | 4 |  |  | Bambang | BAB 1
|  | Kebijakan Perencanaan Pengembangan Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_02 | 17 |  |  | Bambang | BAB 2
|  | Kebijakan Pengendalian Proyek dan Monitoring; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_03 | 41 |  |  | Bambang | BAB 3
|  | Kebijakan Pengelolaan Requirement Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_04 | 25 |  |  | Bambang | BAB 4
|  | Kebijakan Pengelolaan Konfigurasi Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_05 | 42 |  |  | Bambang | BAB 5
|  | Kebijakan Perancangan Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_06 | 35 |  |  | Bambang | BAB 6
|  | Kebijakan Pembangunan Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_07 | 38 |  |  | Bambang | BAB 7
|  | Kebijakan Pengelolaan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance); |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_08 | 39 |  |  | Bambang | BAB 8
|  | Kebijakan Pemilihan Teknologi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_09 | 43 |  |  | Bambang | BAB 9
|  | Kebijakan Pengujian Aplikasi; |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_10 | 44 |  |  | Bambang | BAB 10
|  | Kebijakan Implementasi Aplikasi. |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_11 | 45 |  |  | Bambang | BAB 11
|  | Standar SDLC : Tim Pengembangan Aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_12 | 18 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pemetaan Peran dalam pengembangan aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_13 | 19 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Peran dan Tanggungjawab |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_14 | 20 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Proses pengendalian proyek dan monitoring |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_15 | 31 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pengelolaan requirement aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_16 | 23 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pengelolaan konfigurasi aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_17 | 32 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Perancangan dan Pembangunan Aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_18 | 28 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pengelolaan penjaminan kualitas (QA) |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_19 | 29 |  |  | Bambang
|  | Standar SDLC : Pengujian aplikasi |  |  |  | Draft - KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR SIKLUS HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI_20 | 33 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Rencana Kerja Pengembangan Aplikasi Tahunan | 12 | [6 empty] | Bambang
|  | Prosedur Permintaan Pembuatan Aplikasi Baru pada Tahun Anggaran Berjalan | [7 empty] | Andri
|  | Kebijakan Pengelolaan SDLC | [7 empty] | Andri
|  | Prosedur Perencanaan Pengembangan Sistem Aplikasi |  |  |  | [Draft - AI] A-4 SOP Perancangan Sistem Aplikasi Div TIK Polri V.01 |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Pengelolaan Requirement Sistem Aplikasi |  |  |  | [Draft - AI] A-3 SOP Pengelolaan Requirement Sistem Aplikasi Div TIK Polri |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Perancangan Sistem Aplikasi | [7 empty] | Andri
|  | Prosedur Pemrograman Sistem Aplikasi |  |  |  | [Draft - AI] A-5 SOP Pemrograman Sistem Aplikasi Div TIK Polri V.01 |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Pengujian Sistem Aplikasi | [7 empty] | Bambang
|  | Prosedur Pengelolaan Konfigurasi |  |  |  | [Draft - AI] A-7 SOP Pengelolaan Konfigurasi Div TIK Polri V.01 |  |  |  | Bambang
|  | Prosedur Penyusunan Baseline Software Config Item | [7 empty] | Bambang
|  | Prosedur Permintaan Perubahan Config Item | [7 empty] | Bambang
|  | Prosedur Penjaminan Kualitas Sistem Aplikasi (QA) |  |  |  | [Draft - AI] A-6 SOP Penjaminan Kualitas Aplikasi Div TIK Polri V.01 |  |  |  | Bambang
4 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Pengelolaan Layanan TI | Kebijakan Umum; | 7 |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 4 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Insiden; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 15 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Problem; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 20 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Perubahan; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 27 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Konfigurasi; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 37 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Pengelolaan Pihak Ketiga; |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 48 |  |  | Andri
|  | Kebijakan dan Standar Manajemen Rilis |  |  |  | Draft - kebijakan umum layanan | 54 |  |  | Andri
|  | Prosedur Manajemen Permintaan Layanan TI | 28 |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN PERMINTAAN LAYANAN |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Manajemen Insiden |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Manajemen Problem |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT |  |  |  | Andri
|  | Prosedur Pencatatan Insiden |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 6 |  |  | Andri
|  | Prosedur Klasifikasi dan Dukungan Awal |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 7 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penanganan Insiden Prioritas |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 8 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penanganan Insiden |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 9 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penutupan Insiden |  |  |  | PROSEDUR MANAJEMEN INSIDEN | 10 |  |  | Andri
|  | Prosedur Pencatatan Masalah Baru |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 5 |  |  | Andri
|  | Prosedur Identifikasi Masalah |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 6 |  |  | Andri
|  | Prosedur Investigasi dan Diagnosa |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 7 |  |  | Andri
|  | Prosedur Pencegahan Masalah |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 8 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penutupan Masalah |  |  |  | PROSEDUR PROBLEM MANAGEMENT | 9 |  |  | Andri
|  | Prosedur Pencatatan Request for Change |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 6 |  |  | Andri
|  | Prosedur Klarifikasi dan Prioritasi |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 7 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penanganan Emergency Change |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 8 |  |  | Andri
|  | Prosedur Persiapan Perubahan |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 9 |  |  | Andri
|  | Prosedur Implementasi Perubahan |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 10 |  |  | Andri
|  | Prosedur Penutupan Request for Change |  |  |  | PROSEDUR CHANGE MANAGEMENT | 11 |  |  | Andri
|  | Prosedur Manajemen Konfigurasi dan Perencanaan |  |  |  | PROSEDURCONFIGURATION MANAGEMENT | 6 |  |  | Andri | ok
|  | Prosedur Identifikasi Konfigurasi |  |  |  | PROSEDURCONFIGURATION MANAGEMENT | 7 |  |  | Andri
|  | Prosedur Kontrol Konfigurasi |  |  |  | PROSEDURCONFIGURATION MANAGEMENT | 8 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Status Accounting |  |  |  | PROSEDURCONFIGURATION MANAGEMENT | 9 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Audit Manajemen Konfigurasi |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 10 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Penentuan Layanan TI oleh Pihak Ketiga |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 6 |  |  | Bambang | ok
|  | Prosedur Kontrak Kerjasama |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 7 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Penanganan Masalah Pihak Ketiga |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 8 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Pemantauan Kinerja |  |  |  | PROSEDUR PENGELOLAAN LAYAN PIHAK KETIGA | 9 |  |  | Bambang
5 | SOP Release Management | Prosedur Perencanaan Rilis | 6 |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 6 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Pembuatan Rilis |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 7 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Pengujian Rilis |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 8 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Piloting |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 9 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Persiapan Roll-out |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 10 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Roll-out |  |  |  | PROSEDUR RELEASE MANAGEMENT | 11 |  |  | Bambang
6 | Kebijakan, Standar, dan Prosedur Keamanan Informasi | Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 2 |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 1 |  |  | Bambang
|  | Kebijakan Amandemen Data Darurat |  |  |  | saya cek di referensi mabes blmada |  |  |  | Bambang
Bambang
|  | Standar Account Management | 12 | [6 empty] | Bambang
|  | Standar Pengendalian Akses Sistem Operasi |  |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 40 |  |  | Bambang
|  | Standar Pengendalian Akses Database |  |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 40 |  |  | Bambang
|  | Standar Pengendalian Akses Aplikasi |  |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 40 |  |  | Bambang
|  | Standar Pengendalian Sesi |  |  |  | saya cek di referensi mabes blmada |  |  |  | Bambang
|  | Prosedur Account Management | [7 empty] | Bambang
|  | Standar Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan |  |  |  | Draft - kebijakan sistem manajemen keamanan informasi_01 | 52 |  |  | Bambang
|  | Prosedur Otorisasi Akses Fisik |  |  |  | saya cek di referensi mabes blmada |  |  |  | Bambang
|  | Standar/Prosedur Manajemen Log | [7 empty] | Bambang
|  | Standar/Prosedur Sanitasi Media | [7 empty] | Bambang
|  | Standar/Prosedur Penggunaan Yang Diperkenankan | [7 empty] | Bambang
|  | Standar/Prosedur Pertukaran Informasi | [7 empty] | Bambang
1.1 Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi ……………………………………….
1.2 Kebijakan Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi
1.3 Kebijakan Keamanan Sumber Daya Manusia
1.4 Kebijakan Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi
1.5 Kebijakan Pengendalian Akses
1.6 Kebijakan Terhadap Penerapan Kriptografi
1.7 Kebijakan Pengendalian Pengelolaan Keamanan Fisik dan Lingkungan
1.8 Kebijakan Pengelolaan Keamanan Operasional
1.9 Kebijakan Pengendalian Keamanan Komunikasi
1.10 Kebijakan Pengendalian Keamanan Informasi Dalam Akusisi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
1.11 KebijakanPengendalian Hubungan Dengan Pihak Ketiga atau Pemasok
1.12 Kebijakan Pengendalian Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi
1.13 Kebijakan Pengendalian Aspek Keamanan Informasi Dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan
Kebijakan Pengendalian Kepatuhan

## Sheet1
no | kegiatan
Mulai
Release Manager